**BAYBURT ÜNİVERSİTESİ**

**2022 YILI STRATEJİK PLAN İZLEME RAPORU**

**TEMMUZ**

**2022**







**SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi, ‘’Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmelik ‘’ gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı 29.06.2021 tarihli ve19522 sayılı yazı ile yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Üst Politika belgeleri doğrultusunda hazırlanan 2022-2026 yıllarını kapsayan stratejik planımızda, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanmış, performansları ölçebilmek amacıyla göstergeler saptanmıştır. Planımız 5 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyetlerimizin ve hayata geçirmek istediğimiz projelerimizin bir yol haritasıdır. Stratejik Planımız 5 Amaç, 20 hedef ve hedeflerin ölçülebilmesini sağlamak için 62 performans göstergesi belirlenmiştir.

Hazırlanan bu rapor Stratejik Planda belirlenen hedeflerin ,2022 yılı ilk altı aylık performans gerçekleşmelerini değerlendirmek, bu hedeflerin gerçekleşmesini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen iç ve dış faktörleri saptamak amaçlanmıştır. Ayrıca yılsonu hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere stratejik plan uygulamasında yön vermesi hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda ‘’ Stratejik Plan İzleme raporu’’ Üniversitemizi daha güçlü hale getireceği inancı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

AMAÇ 1

HEDEF 1.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Eğitim-Öğretimde yenilikçi/yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirerek, niteliği, rekabet gücü ve başarısını artırmak | | | | |
| H1.1 | Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Yükseköğretim / Öğretim elamanlarına sağlanan burs ve destekler/ Ön lisans eğitimi, lisans eğitimi, lisansüstü eğitim | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi, | | | | |
| Hedef 1.1 Performansı | (45\*30)+(100\*20)+(100\*20)+ (0\*15)+(100\*15)=%68,5 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A) 2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B) 2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1: SSCI, AHHCI indekilerinde yayınlanan makale sayısı | 30 | 135 | 145 | 65 | 45 |
| P.G.2 Ulusal ve uluslararası yayın evlerinde yayınlanan kitap sayısı | 20 | 65 | 69 | 98 | 142 |
| P.G.3 en yüksek %10 luk dilimine atıf alan makale sayısı | 20 | 789 | 900 | 1163 | 129 |
| P.G.4 URAP sıralamasında Üniversitemizin yeri | 15 | 2.710 | 2.650 | 2.854 | -20 |
| P.G.5 Atıf Sayısı | 15 | 803 | 955 | 3055 | 291 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Üniversitemiz ilgili dönemde P.G2, P.G3, P.G3, ve P.G5 ‘de istenilen hedeflere ulaşılmış fakat P.G1 ve P.G4’de ilk 6 aylık döneme olduğundan beklenilen hedefin gerisinde kalınmıştır. İkinci 6 aylık değerlendirmede söz konusu hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir. | | | | | |

HEDEF 1.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Eğitim-Öğretimde yenilikçi/yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirerek, niteliği, rekabet gücü ve başarısını artırmak | | | | |
| H1.2 | Eğitim -Öğretimin alt yapısını güçlendirmek | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Yükseköğretim / Öğretim elamanlarına sağlanan burs ve destekler/ Ön lisans eğitimi, lisans eğitimi, lisansüstü eğitim | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi, | | | | |
| Hedef 1.2 Performansı | (100\*25)+(100\*25)+(100\*25)+(50\*25)=87,5 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans  %  C\*100/B |
| P.G.1 Öğrenci başına düşen alan (m2) | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100 |
| P.G.2 Bakım onarım yapılan sınıf ve laboratuvar sayısı | 25 | 2 | 3 | 30 | 1000 |
| P.G.3 ağ, sistem ve güvenlik alt yapısı yenilenmiş olan fiziksel alanlar | 25 | 1 | 0 | 3 | 100 |
| P.G.4 Dijital dönüşüm kapsamında uzaktan eğitim yapacak stüdyolu sınıf sayısı | 25 | 1 | 2 | 1 | 50 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Üniversitemiz ilgili izleme döneminde performans göstergelerinin bir çoğunda makul bir seviyeye ulaşmıştır. | | | | | |

AMAÇ 2

HEDEF 1.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2 | Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeli ışığında, mevcut girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün | | | | |
| H1.1 | Akademik ve İdari Personel yapısının güçlendirilmesi | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Yükseköğretim / Öğretim elamanlarına sağlanan burs ve destekler/ Ön lisans eğitimi, lisans eğitimi, lisansüstü eğitim | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi, | | | | |
| Hedef 1.1 Performansı | (100\*50)+(96\*30)+(20\*20)=%83 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Personel Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Toplam akademik Personel sayısı | 50 | 419 | 429 | 438 | 102 |
| P.G.2 Toplam İdari Personel sayısı | 30 | 222 | 226 | 218 | 96 |
| P.G.3 Hizmet içi eğitim sayısı | 20 | 8 | 10 | 2 | 20 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı ile uzaktan eğitimlerin sayısı artırılmayı düşünülmektir. | | | | | |

HEDEF 1.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2 | Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeli ışığında, mevcut girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması | | | | |
| H1.2 | Üniversite özel sektör iş birliği ile, girişimcilik ve yenilikçilik kapsamında AR-GE çalışmalarının artırılması | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Yükseköğretim / Öğretim elamanlarına sağlanan burs ve destekler/ Ön lisans eğitimi, lisans eğitimi, lisansüstü eğitim | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi,  Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | |
| Hedef 1.2 Performansı | (0\*30)+(0\*35)+(87,5\*35)=%31 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, Akademik Birimler | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.G.2 Üniversite sanayi ile tamamlanan lisansüstü tez sayısı | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.G.3 Diğer kamu kuruluşları ile birlikte yürütülen proje sayısı | 35 | 8 | 8 | 7 | 87,5 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Bölgemiz sanayi açısından gelişmekte olan bir bölge olduğundan uygulama alanları kısıtlıdır. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde çevre illerle öncelikle 2209-b sanayiye yönelik öğrenci projeleri için öğrencilerimizin teşvik edilmesi planlanmaktadır.  Diğer kamu kuruluşları ile birlikte yıl sonuna kadar 2 adet proje yürütülmesi hedeflenmektedir.  Proje sayısının diğer kamu kurumları, özellikle bakanlık çağrıları takip edilerek artırılması hedeflenmektedir. (Gerçekleşen 7 projenin 4 tanesi Kudakanındır) | | | | | |

HEDEF 1 .3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2 | Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeli ışığında, mevcut girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması | | | | |
| H1.3 | Bölüm çeşitliliğinin artırılması | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik / Yükseköğretimde bilimsel araştırma ve geliştirme | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | |
| Hedef 1.3 Performansı | (100\*30)+(8\*30)+(100\*40)=% 72,4 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 İlk defa öğrenci alımı yapacak program sayısı | 30 | 2 | 2 | 5 | 250 |
| P.G.2 ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan bölüm sayısı | 30 | 79 | 84 | 70 | 8 |
| P.G.3 Lisansüstü program sayısı | 40 | 22 | 24 | 43 | 179 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Öğrenci alımı talep edilen 6 programdan 5 tanesi kabul edildiği için yıllık hedefi aştığı düşünülmektedir. | | | | | |

HEDEF 1. 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2 | Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeli ışığında, mevcut girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması | | | | |
| H1.4 | Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik / Yükseköğretimde bilimsel araştırma ve geliştirme | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | |
| Hedef 1.4 Performansı | (80\*30)+(55\*20)+(100\*20)+(90\*30)=% 85 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, Akademik Birimler, SKSDB, ÖİDB | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Öğretim elamanı başına düşen öğrenci sayısı | 30 | 35 | 34 | 27 | 80 |
| P.G.2 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı | 20 | 167 | 220 | 121 | 55 |
| P.G.3 Lisansüstü program sayısı | 20 | 22 | 24 | 43 | 179 |
| P.G.4 Üniversite doluluk Oranı | 30 | 90 | 93 | %84 | 90 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Üniversitemiz özellikle MYO’lar bazında doluluk oranı oldukça yüksektir. Ayrıca bu yıl Lisansüstü program sayışımda ki artış gerçekleşmiştir. | | | | | |

HEDEF 1.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2 | Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeli ışığında, mevcut girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması | | | | |
| H1.5 | Bölgenin sosyo-ekonomik ve coğrafi koşullarına yönelik, AR-GE ve Uygulama çalışmalarıyla ilgili alanlarda bölgeye katma değer katmak | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik / Yükseköğretimde bilimsel araştırma ve geliştirme  Hayat boyu öğrenme/ Yükseköğretim Kurumları sürekli eğitim faaliyetleri | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | | | | |
| Hedef 1.5 Performansı | (25\*35)+(0\*35)+(5\*30)=%10,25 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Araştırma Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Rektörlük | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında bölge halkına verilen eğitim sayısı | 35 | 7 | 8 | 2 | 25 |
| P.G.2 Yöreye özel bitki ve türevleri üzerine yapılan akademik çalışmaların sayısı | 35 | 23 | 25 | 0 | 0 |
| P.G.3 Hayvancılık açışından, bölgesel kalkınmaya destek olacak çalışmaların sayısı | 30 | 20 | 20 | 1 | 5 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Kudaka teknik destek projeleriyle önümüzdeki dönem yerel kalkınmaya katkı sağmak adına yerel halka 5 eğitim verilmesi planlanmaktadır.  Yöreye özel bitki ve türevleri üzerine akademik çalışma yapılması planlanmaktadır.  Hayvancılık açışından, bölgesel kalkınmaya destek olacak çalışma yapılması planlanmaktadır | | | | | |

AMAÇ 3

HEDEF 1.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3 | Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin artırılması | | | | |
| H1.1 | Topluma açık araştırma, uygulama ve eğitim programlarını ve faaliyetlerini geliştirme | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Hayat boyu öğrenme/ Yükseköğretim Kurumları sürekli eğitim faaliyetleri | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | | | | |
| Hedef 1.1 Performansı | (100\*100) = %100 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, Akademik Birimler | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri ©  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Topluma açık eğitim çalışmalarının sayısı | 100 | 5 | 10 | 14 | 140 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Üniversitemiz topluma açık faaliyetleri akademik birimler ve rektörlüğe bağlı birimler olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirmektedir. | | | | | |

HEDEF 1.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3 | Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin artırılması | | | | |
| H1.2 | Mezunlarla İletişimin artırılması | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Yükseköğretim/ Ön lisans eğitimi, Lisans eğitimi, Lisansüstü eğitimi | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | |
| Hedef 1.2 Performansı | (0\*100)=%0 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, Akademik Birimler, ÖİDB, SKSDB, Kariyer Merkezi | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Mezunlara yönelik yapılan faaliyet sayısı | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Mezunlara yönelik faaliyetler planlanmakta olup yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. | | | | | |

HEDEF 1.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3 | Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin artırılması | | | | |
| H1.3 | Bilimsel toplantı, kongre ve bilgi şöleni faaliyetlerinin gerçekleşmesi | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Hayat boyu öğrenme/ Yükseköğretim Kurumları Sürekli eğitim faaliyetleri | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | | | | |
| Hedef 1.3 Performansı | (100\*40)+(100\*40)+(20\*100)=%100 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, Akademik Birimler | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri ©  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Ulusal ve Uluslararası bilimsel etkinlik katılımcı sayısı | 40 | 180 | 220 | 2.000 | 900 |
| P.G.2 Düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı | 40 | 5 | 10 | 280 | 2800 |
| P.G.3 Düzenlenen Panel Sayısı | 20 | 1 | 5 | 5 | 100 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Pandemi sürecinden sonra koşulların normale dönmesi ile panel ve etkinlik sayısı hızla artmıştır. | | | | | |

HEDEF 1.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3 | Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin artırılması | | | | |
| H1.4 | Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesinin sağlanması | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, geliştirme ve yenilik/ Araştırma altyapıları | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi | | | | |
| Hedef 1.4 Performansı | (0\*50)+(0\*50)=%0 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Çevre Yönetim Ofisi, Akademik ve İdari Birimler | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri ©  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Sıfır karbon külliye oluşturulması hedefine yönelik dikilecek ağaç sayısı | 50 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| P.G.2 Sıfır karbon külliye oluşturulması hedefine yönelik yapılacak peyzajlıma alanı | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| İlk 6 ay içerisinde herhangi bir ağaçlandırma ya da peyzajlama işlemi yapılmamıştır. | | | | | |

HEDEF 1.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3 | Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin artırılması | | | | |
| H1.5 | Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin artırılması | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Hayat boyu öğrenme/ Yükseköğretim Kurumlarında sürekli eğitim faaliyetleri | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | | | | |
| Hedef 1.5 Performansı | (100\*100)=%100 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Kurum ve Kuruluşlarla yapılan iş birliği sayısı | 100 | 10 | 5 | 9 | 180 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 adet etkinlik (Drama Atölyesi, Çocuklarla  Tiyatro Günleri Etkinliği, V. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği) gerçekleştirilmiştir. Kadın ve Aile Sorunları  Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 6 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. | | | | | |

HEDEF 1. 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3 | Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin artırılması | | | | |
| H1.6 | Üniversitenin akademik birimlerini topluma aktararak, ilgili alanlarda uzman bireylerin yetiştirilmesi | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Yükseköğretim/ Öğretim elemanlarına sağlanan burs ve destekler | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi | | | | |
| Hedef 1.6 Performansı | (0\*35)+(0\*35)+(0\*30)= %0 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Sürekli Eğitim Merkezi, Spor eğitimi ve Uygulama araştırma Merkezi, Araştırma Merkezleri, Rektörlük | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Açılan eğitim kursu sayısı | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| P.G.2 Eğitim Kurslarında verilen sertifika sayısı | 35 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| P.G.3 Uygulama ve araştırmalar için diğer kamu kurumları özel sektör ile yapılan iş birliğinin sayısı | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Eğitim kursu açılması planlanmaktadır. | | | | | |

AMAÇ 4

HEDEF 1.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4 | Kurumsal kültürün kalite odaklı geliştirilmesi/ güçlendirilmesi | | | | |
| H1.1 | Değişim Programları ile personel ve öğrenci hareketliliğini artırmak | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Hayat boyu öğrenme/ Yükseköğretim Kurumlarında sürekli eğitim faaliyetleri | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | | | | |
| Hedef 1.1 Performansı | (0\*25)+(0\*25)+80\*25)+(100\*25) =%25 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, Akademik Birimler | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 değişim Programı ile giden öğrenci sayısı | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.G.2 Değişim programı ile gelen öğrenci sayısı | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P.G.3 değişim programları ile gelen personel sayısı | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.G.4 Değişim Programları ile giden personel sayısı | 25 | 0 | 0 | 19 | 1900 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| 13 öğrenci hareketlilik, 3 öğrenci staj için seçilmiştir, Eylül ayında gönderilecektir.  KA107 Programı çerçevesinde Nijerya’dan gelmeyi planlayan personel bulunmaktadır | | | | | |

HEDEF 1.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4 | Kurumsal kültürün kalite odaklı geliştirilmesi/ güçlendirilmesi | | | | |
| H1.2 | Kampüste ki yaşam koşullarını geliştirmek | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Yükseköğretim/ Yükseköğretimde öğrenci yaşamı | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | | | | |
| Hedef 1.2 Performansı | (100\*25)+(100\*25)+(100\*25)+(100\*25)=%100 | | | | |
| Sorumlu Birim | Rektörlük, SKSDB, Akademik Birimler | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Kulüplere kayıtlı öğrenci sayısı | 25 | 550 | 600 | 4045 | 675 |
| P.G.2 Kulüp danışmanı olan akademik personel sayısı | 25 | 35 | 40 | 102 | 185 |
| P.G.3 Kulüp ve topluluk sayısı | 25 | 50 | 55 | 102 | 185 |
| P.G.4 Öğrenci memnuniyet düzeyi | 25 | 55% | %60 |  |  |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| Öğrencilerin kişisel ve sosyal değişimini desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir. | | | | | |

HEDEF 1.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4 | Kurumsal kültürün kalite odaklı geliştirilmesi/ güçlendirilmesi | | | | |
| H1.3 | Kurumsallaştırmayı geliştirmek ve kurumsal iletişim etkinliğini artırmak | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, geliştirme ve yenilik / Araştırma altyapıları /Yükseköğretimde bilimsel araştırma ve yenilik | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması,  Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi | | | | |
| Hedef 1.3 Performansı | (0\*25)+(0\*15)+(67\*15)+(100\*15)+(75\*15)+(100\*15)=%60 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Akademik Birimler, SKSDB | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 toplumsal ihtiyaca yönelik eğitim sayısı | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P.G.2 Sosyal sorumluluk Proje Sayısı | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P.G.3 Dezavantajlı Gruplara yönelik sosyal faaliyet sayısı | 15 | 6 | 6 | 4 | 67 |
| P.G.4 Akademik ve İdari birimlerin sosyal ve dijital mecralarda kullanım yüzdesi | 15 | 10 | 90 | 100 | 111 |
| P.G.5 Yerel ve ulusal basınla yapılan bilgilendirme toplantıları | 15 | 2 | 4 | 3 | 75 |
| P.G.6 Belirli gün ve haftalarda yapılan bilinçlendirme etkinlikleri sayısı | 15 | 20 | 30 | 72 | 240 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| 2022 yılının ilk 6 ayı için akademik ve idari bilimlerin tam sosyal medya profili gerçekleşmiştir  2 yerel ve ulusal basın toplantısı ,1 yerel ve ulusal basın sempozyumu | | | | | |

AMAÇ 5

HEDEF 1.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5 | Dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerin yapılması ve dijital bilincin oluşturulması | | | | |
| H1.1 | Uzaktan eğitim ve öğretim programlarının artırılması | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, geliştirme ve yenilik / Araştırma altyapıları /Yükseköğretimde bilimsel araştırma ve yenilik | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi | | | | |
| Hedef 1.1 Performansı | (100\*35)+(37\*35)+(100\*30)=%78 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, UZEM, akademik birimler, dijital Dönüşüm Ofisi | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Uzaktan eğitim verilen Program sayısı | 35 | 1 | 1 | 2 | 200 |
| P.G.2 Uzaktan eğitim Programlarında verilen ders sayısı | 35 | 48 | 48 | 18 | 37 |
| P.G.3 Uzaktan eğitim Programlarına kayıtlı öğrenci sayısı | 30 | 550 | 580 | 4.000 | 689 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| 2 (İlitam-14 ders ve Ortak Zorunlu Dersler - 4 ders)  Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılması halinde bu programlarda açılacak dersler de BAYUZEM  aracılığıyla yürütülecektir. Ayrıca hizmet içi eğitimlerle dönem içinde verilen ders sayısı artmaktadır.  Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılması halinde öğrenci sayısında artış olacaktır. | | | | | |

HEDEF 1.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerin yapılması ve dijital bilincin oluşturulması | | | | |
| H1.2 | Uzaktan eğitim ve öğretimin alt yapısını güçlendirmek | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, geliştirme ve yenilik/ Yükseköğretimde bilimsel araştırma ve yenilik | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | |
| Hedef 1.2 Performansı | (100\*50)+(100\*50)= %100 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, ÖİDB, BİDB, Dijital Dönüşüm Ofisi | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 UZEM için gerekli yazılım sayısı | 50 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| P.G.2 İnternet Bant Genişliği (Ghz) | 50 | 1 | 2 | 2,5 | 125 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| ( Microsoft teams, Moodle, Bigbluebutton)  Dede Korkut Kampüsü : 1250 Mbps  Aydintepe MYO : 150 Mbps  Baberti Külliyesi : 900 Mbps  Demirözü MYO : 200 Mbps | | | | | |

HEDEF 1.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5 | Dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerin yapılması ve dijital bilincin oluşturulması | | | | |
| H1.3 | Uzaktan eğitime ve öğretime yönelik strateji, politika ve tekniklerin geliştirilmesi | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, geliştirme ve yenilik/ Yükseköğretimde bilimsel araştırma ve yenilik | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | |
| Hedef 1.3 Performansı | (0\*50)+(0\*50)=%0 | | | | |
| Sorumlu Birimler | Rektörlük, ÖİDB, Enstitüler | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 Uzaktan eğitim kapsamında lisansüstü anabilim dalı sayısı | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P.G.2 Mevcut Müfredatın UZEM kapsamında yüzdelik oranı | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| 6 tane uzaktan eğitim programımız başvuru aşamasında olup değerlendirilmektedir.  Hedeflenen Programların açılması durumunda mevcut müfredatın UZEM kapsamında yüzdelik oranı  %19 olacaktır | | | | | |

HEDEF 1.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5 | Dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerin yapılması ve dijital bilincin oluşturulması | | | | |
| H1.4 | Uzaktan eğitim ve uygulamalı eğitimlerin imkanlarının sayı ve nitelik olarak artırılması | | | | |
| Amacın ilgili olduğu Program / Alt Program adı | Araştırma, geliştirme ve yenilik/ Yükseköğretimde bilimsel araştırma ve yenilik | | | | |
| Amacın İlişkili olduğu Alt Program Hedefi | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | |
| Hedef 1.4 Performansı | (100\*20)+(100\*20)+(100\*20)+(100\*20)+(100\*20)= %100 | | | | |
| Sorumlu Birim | Rektörlük, İMİD, BİDB | | | | |
| Performans göstergesi | Hedefe Etkisi  % | Performans Dönemi Başlangıç Değeri (A)  2021 | İzleme Döneminde Yılsonu Hedeflenen Değer(B)  2022 | İzleme Döneminde Gerçekleşme Değeri (C)  2022 | Performans %  C\*100/B |
| P.G.1 İdari ve akademik personel başına düşen internet hızı (Mbit) | 20 | 2 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| P.G.2 Akademik ve İdari personelin kullanımına açılacak yazılım sayısı | 20 | 30 | 3 | 8 | 266 |
| P.G.3 Öğrencilerin kullanımına açılacak yazılım sayısı | 20 | 30 | 5 | 7 | 140 |
| P.G.4 Uzaktan eğitimden faydalanan öğrenci yüzdesi | 20 | %30 | %100 | %100 | 100 |
| P.G.5 Uzaktan eğitimle verilen ders sayısı yüzdesi | 20 | %30 | %30 | %30 | 100 |
| Hedefe İlişkin Değerlendirme | | | | | |
| 1. Aydintepe MYO kişi başına düşen bant genişliği : 5 Mbps  2. Demirözü MYO kişi başına düşen bant genişliği : 10 Mbps  3. Baberti Külliyesi kişi başına düşenbant genişliği : 2,72 Mbps  4. Dede Korkut Kampüsü kişi başınadüşen bant genişliği : 2,68 Mbps | | | | | |