## Sayfa1
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YILLIK FAALİYETLER
SINIFLANDIRMA | FAALİYET ADI | YAPILACAKLAR | Sorumlu Kişi/Birim |  | Bitiş Tarihi | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ocak
YÖNETİM | KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU KİDR HAZIRLANMASI | Hazırlanan BİDR'lerin KALİTE''ye Gönderilmesi | AB |  | 2023-02-15
|  | Üniversite Kalite Komisyonunda görüşme | KALİTE | KK | 2023-03-28
|  | Üniversite Senatosunda görüşme | BAYÜ |  | 2023-03-28
|  | YÖKAK Sistemine giriş | KALİTE |  | 2023-03-31
|  | KİDR Paydaşlara Duyurulması | KALİTE | KK | 2023-03-31
YÖNETİM | BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİDR HAZIRLANMASI | BİDR İçin Kılavuz Hazırlanması | KALİTE |  | 2023-01-15
|  | Birim Kalite Komisyonaları ile Toplantı | KALİTE |  | 2023-01-10
|  | BİDR Hazırlanması | BKK | AB | 2023-02-15
|  | BİDR Paydaşlara Duyurulması | BKK | AB | 2023-02-15
YÖNETİM | DANIŞMA KURULU RAPORU | DK Raporu Hazırlanması Talebinin Gönderilmesi | KALİTE |  | 2023-12-20
|  | Danışma Kurulların Toplanması | B/P | AB | En az yılda bir
|  | Birim Danışma Kurulu Raporunun hazırlanması | BKK/ KB | AB | Aralık
|  | BDK Raporunun değerlendirilmesi ve yayınlaması | BDK | AB | 2023-12-31
|  | Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı | BAYÜ DK | BAYÜ | En az yılda bir
|  | Üniversite Danışma Kurulu Raporunun Yayınlanması | BAYÜ DK | BAYÜ | 2023-12-31
YÖNETİM | YILLIK STRATEJİK PLAN RAPORU | Yıllık Verilerin Sisteme Girişi | SGD | SGD | 2025-01-10
|  | Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | SGD | SGD | 2025-02-10
|  | Akademik Kurul/İB Yönetimince Görüşülmesi | SP Komisyonu | SP Komisyonu | 2025-02-15
|  | Strateji Geliştirme DB'na Gönderilmesi | SP Komisyonu | SP Komisyonu | 2025-02-17 | [10 empty] | 15.0 1.2024
|  | Kurum Raporunun Hazırlanması ve Paydaşlara Duyurulması | SGD | SGD | 2025-02-28 | [10 empty] | 45322
YÖNETİM | YILLIK HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI HAZIRLANMASI VE EĞİTİMLERİN VERİLMESİ ( ISO / Hizmet Akreditasyonu, Mesleki/ Bireysel Gelişim / Farkındalık, Ar- Ge Yapılması, Proje Eğitimleri) | Eğitim Taleplerinin Alınması | KALİTE/AB/İB | BA | 1 Eyl.
|  | Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması | KALİTE/AB/İB | KK,YT, BYT, BKK | Birim Eyl. 15 BAYÜ Eyl. 30
|  | Eğitimlerin Verilmesi | KALİTE/AB/İB | BAYÜ BA | Yıl Boyunca
|  | Eğitim Raporlarının Hazırlanması | KALİTE/BKK | BA | Her Eğitim Sonunda
|  | Eğitimlerin İzlenmesi | YT/BYT | BA | Altı ayda bir (Ağustos-Şubat) İşe Katkı/ İyileştirme/ Performans Artışı
|  | Gerekli iyileştirmelerin Yapılması | BA | KALİTE/BA/BAYÜ | Eylül-Mart
YÖNETİM | ORYANTASYON EĞİTİM PROGRAMI | Oryantasyon Programının Belirlenmesi | BB/PS | AB | Yarıyıl Öncesi
|  | Programın Öğrencilere Duyurulması | BB/PS | AB | Yarıyıl Öncesi
|  | Programın Uygulanması | BB/PS | AB | Yarıyıl Öncesi
|  | Uygulamanın Raporlanarak KKO'ne Gönderilmesi | BB/PS |  | 2024-12-15
|  | BAYÜ'de Göreve Yeni Başlayan Personel İçin Oryantasyon Eğitimi Planlanması, Programın Belirlenmesi, Duyurulması | Eğitim Şb. Müd./ PDB | PDB | Mayıs ve Kasım
|  | Programın Uygulanması | Eğitim Şb. Müd./ PDB | PDB | Haziran - Aralık
|  | Uygulamanın Raporlanarak KKO'ne Gönderilmesi | Eğitim Şb. Müd./ PDB | PDB | Haziran - Aralık
YÖNETİM | HEDEFLERİN HAZIRLANMASI | DHK PR'ne Uygun Olarak Birim Hedeflerinin ve Hedef Planlarının Hazırlanması | BYT ve BKK | BA | 2024-08-15
|  | Birim Hedeflerinin Kalite Koordinatörlüğüne Gönderilmesi | BKK | BA | 2024-09-01
|  | Kalite Koordinatörlüğünce BAYÜ Hedeflerinin Hazırlanması | KALİTE | REK | 2024-09-30
YÖNETİM |  | Prosedüre Uygun Olarak Birim ÇP'nın Hazırlanması | BYT ve BKK | BA | 2023-08-31
| ÇALIŞMA PROGRAMININ - ÇP HAZIRLANMASI | Kalite Koordinatörlüğüne Gönderilmesi | BKK | BA | 2023-09-15
|  | Kalite Koordinatörlüğünce BAYÜ ÇP'nın Hazırlanması | KALİTE | REK | 2023-09-30
|  | Kalite Komisyonuna BAYÜ ÇP'nın Sunulması | KALİTE | KK | Ekim
|  | BAYÜ ÇP'nın Uygulamaya Sokulması ve İzlenmesi | KALİTE | BAYÜ REK | Ekim
YÖNETİM | KOMİSYON/KURUL RAPORLARI | Rapor Formatının Hazırlanması ve Yayımlanması | KALİTE | KK | 2023-01-15
|  | Raporların Hazırlanması | KOM/KUR | REK | 2023-01-30
|  | Kalite Koordinatörlüğüne Gönderilmesi | KOM/KUR | REK | 2023-02-15
YÖNETİM | PROSES İZLEMELERİ | Eğitim, Yönetim, İç Tetkik, YGG, Çalışan Hizmet Alan Memnuniyeti İzlemeleri (Birim ve Kurum Düzeyinde İzlenecek) | Birim BYT, Kurum YT ve KALİTE | KK | Prosese göre üç /dört/altı ayda bir Birim o ayın İkinci haftası, BAYÜ son haftası
|  | Birim Proses İzleme Raporlarının KKO'ne Gönderilmesi BYT | BYT | BA | Oca. 15, May. 15, Eyl. 15.
|  | KKO'nce Birim Verileri Temelinde Proseslerin İzlenmesi | KALİTE ve YT | BAYÜ | Oca.31, May. 31, Eyl. 31
YÖNETİM | RİSK YÖNETİMİ | Kurum Düzeyinde Risk Matrislerinin Hazırlanması | YT ve KALİTE | KK | Risk Yönetimi PR'ne Göre Yılda Bir Kez
|  | Birim Düzeyinde Risk Matrislerinin Hazırlanması | BYT/Birim KK | BA | Risk Yönetimi PR'ne Göre Yılda Bir Kez
|  | Proseslere Bağlı İzleme | Kurum düzeyinde KALİTE ve YT Birim Düzeyinde BYT ve BKK | KURUM BAYÜ Birim BA | Risk Yönetimi PR'ne Göre Proses Terminine Bağlı
|  | Günceleme | Kurum düzeyinde KALİTE ve YT Birim Düzeyinde BYT ve BKK | KURUM BAYÜ Birim BA | Risk Yönetimi PR'ne Göre Yılda Bir
YÖNETİM | KYS PERFORMANS RAPORU, YGG TOPLANTISI VE KARARLARI | Birim Düzeyinde KYS Performans Raporunun Hazırlanması (Altışar aylık ya da yıllık) | BYT ve BKE | BA | ÖAİ PR'ne Göre 30 Haz.-30 Aralık
|  | Raporların KKO'ya gönderilmesi EKYS Raporunun Hazırlanması | BYT/Birim KK | BA | 15 Temmuz - 15 Ocak (ÖAİ PR)
|  | Kurum KYS Performans Raporunun Hazırlanması | YT/KALİTE | REK | 1 Ağustos ve 30 Ocak (ÖAİ PR)
|  | YGG Gündeminin Oluşturulması Birimlere Gönderilmesi | Yt/YTY/KALİTE | KKO ve REK | YGGT'den üç gün önce (YGG PR)
|  | YGG Toplantısının Gerçekleştirilmesi | YT/YTY/KALİTE | REK | 2023-02-15
|  | YGG Kararlarının Duyurulması | KALİTE | REK | YGG PR'ne Göre
|  | YGG Kararlarının İzlenmesi | BA | YT ve KKO | YGG PR'ne Göre
YÖNETİM | UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ, DF YAPILMASI VE İZLENMESİ | Uygun Olmayan Hizmet Sunumun Tesbiti | Hizmeti Üretenler Hizmeti Kullanan | BYT, BA, YT, YTY, REK. | UOHK PR'ne Göre Herzaman
|  | UTDFTF doldurarak BYT’ye teslim edilmesi | Hizmeti Üretenler Hizmeti Kullanan | BYT | UOHK PR'ne Göre Herzaman
|  | UTDFTF’lerin teslim alınması, incelenmesi, görüş bildirilmesi, DF talebinde bulunulması | BYT/YT/YTY | BA/REK | UTDFTF Teslim Edildiği Gün
|  | UTDFT’nin onayı, DF başlatma, hizmeti tekrar başlatma, uygunsuz hizmetin engellenmesi, kayıt tutulması, hizmeti alan kesimin bilgilendirilmesi, | BA/YT | KALİTE ve REK | YGGT'den üç gün önce (YGG PR)
|  | Uygun olmayan hizmetlerle ilgili faaliyetlerin, UDFİF’lerin kayıt altına alınmas, sonuçlarınınKalite Koordinatörlüğü/YT’ye gönderilmesi | BYT | BA | Üç ayda bir (Ocak-Mart; Nisan-Haziran; Temmuz-Eylül; Ekim-Aralık
|  | DF planının onayı, DF süre, sorumlularının belirlenmesi, DF için kaynak talebi, uygulanması, izlenmesi, kapatılması ve DF kayıtların tutulmasının sağlanması, | BA | BA | DF için belirlenen sürenin bitimi, izleme üç ayda bir
|  | DF sorumlusuyla yapılan DF’nin izlenmesi, kayıt altına alınması ve vsonuçlarının Kalite Koordinatörlüğü’ne gönderilmesi | BYT | BA | Üç ayda bir (Ocak-Mart; Nisan-Haziran; Temmuz-Eylül; Ekim-Aralık
KALİTE | ISO BELGELENDİRME / HİZMET AKREDİTASYONU SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ /TETKİKİ | İç Tetkik/Değerlendirici Eğitimlerinin Verilmesi | KALİTE |  | Mayıs 2023-31.12.2023
|  | İç Tetkik/Değerlendirme Heyetinin Oluşturulması | KALİTE | BAYÜ | Mayıs 2023-31.12.2023
|  | İç Tetkik/Değerlendirme Planının Hazırlanması ve Onaylanması | KALİTE | BAYÜ | 2023-06-15
|  | BirimZiyaretleri, Tetkik/Değerlendirmeleri / Saha Ziyaretleri | BAYÜ İT/AD Ekibi | KALİTE/BAYÜ | 2023-07-31
|  | Değerlendirme Raporlarının Birimlere Gönderilmesi | DHB/THB | AB | 2023-08-01
|  | Raporların Değerlendirilmesi ve DF Başlatılması | BYT/BKK | AB | 2024-08-15
KALİTE | ANKETLER | Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi (Bahar yarıylı ve Güz yarıyılı sonunda bölüm veya program kapsamında tüm sınıflar, dersler için uygulanacaktır) | KALİTE | BB ve AB | Final Sınavı Öncesi
|  | Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi | BAYÜ | ÖİDB | Final Sınavı Öncesi
|  | Mezun Anketi ve Odak Grup Görüşmeleri | KARMER/BB | KARMER/AB | 2023-12-31
|  | Yeni Mezun Program Değerlendirme Anketi (Bölüm/programdan yeni mezun öğrencilerin bölüm/programdan ilişkilerinin kesilmesi sırasında uygulanacaktır. | BB/PROGRAM SORUMLUSU | AB/ÖİDB | İlişik Kesme Öncesi
|  | İşyeri /İşveren Staj/Uygulama Değerlendirme Anketi (Staja gönderilen öğrenciler için işyerince staj yapılan yerde yapılan iş bazında doldurulacak) | BÖL/PROG | AB | Staj Bitimi
|  | Öğrenci Stajyer/Uygulama Değerlendirme Anketi (Staja gönderilen öğrencilerin stajın tamamlanmasından sonra staj/ veya uygulama yaptıkları iş yerini değerlendirdikleri anket, öğrenciler tarafından doldurulacak) | Böl Bşk./KARMER | AB | Staj Bitimi
|  | İşveren Staj/Uygulama Değerlendirme Anketi (Staj/Stajlar, veya 1 veya 2 yarıyıl uygulamaya gönderilen öğrencilerin staj veya uygulama yapılan işyeri tarafından her iş yeri bazında bölüm/program öğrencileri bazında doldurulacaktır) | Böl Bşk./Kariyer Merkezi | AB | Staj Bitimi
|  | İdari Personel Genel Memnuniyet Anketi | BAYÜ | KKO/PDB | 2023-12-31
|  | Akademik Personel Genel Memnuniyet Anketi | BAYÜ | KKO/PDB | 2023-12-31
KALİTE | BAYÜ EKYS DOKÜMANTASYONU | Kurum Düzeyinde Dokümanların Hazırlanması Yayınlaması | YT ve KALİTE | KK | DHK PR'ne Göre Yıl Boyunca Gerektiğinde
|  | Birim Düzeyinde Dokümanların Hazırlanması Yayınlaması | BYT/Birim KK | BA | DHK PR'ne Göre Yıl Boyunca Gerektiğinde
|  | Güncelleme ve Kayıt Altına Alma | Kurum düzeyinde KALİTE ve YT Birim Düzeyinde BYT ve BKK | KURUM BAYÜ Birim BA | DHK PR ve KK PR'ne Göre Yıl Boyunca Gerektiğinde
EĞİTİM | ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK RAPORU | Bölüm/Program Sınıf bazında toplantılar | B/P | BB | Dönem Başı
|  | Bölüm/Program Danışmanlık Raporunun hazırlanması | B/P | BB | Dönem Sonu
|  | Akademik Kurul tarafından görüşülmesi | AB | BB ve AB | Dönem Sonu
|  | Raporun Rektörlüğe gönderilmesi | AB | AB | Dönem Sonu
EĞİTİM | EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ (EE) | Eğitici Eğitimi Taleplerinin Alınması, Yıllık Takvim Hazırlanması | KALİTE | EF | 2015-01-01
|  | EE'nin Akademik Birimlere Duyurulması | KALİTE |  | 2015-02-01
|  | Eğiticilere Eğitici Eğitimlerinin Verilmesi | KALİTE | EF | 1931-12-01
|  | Akademik Birimlerde EE Sertifikalı Eğiticilerce Eğitim Verilmesi | BYT/EE | BA | Eğitim Dönemi Boyunca
EĞİTİM | ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI (Yatay, Dikey Geçişler, Formal/ İnformal Olarak Kazanılan Yetkinlikler) | Önceki öğrenimlerin tanınması kapsamında derslerin belirlenmesi | AB |  | Yarıyıl Öncesi
|  | Öğrencilere duyuruların yapılması | AB |  | Yarıyıl Öncesi
|  | Değerlendirmelerin yapılması | AB |  | Yarıyıl Başı
|  | Sonuçların öğrencilere duyurulması | AB |  | Yarıyıl Başı
EĞİTİM | ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FARKINDALIK YARATMA TOPLANTILARI | ÇAP/Yandal Bilgilendirme Toplantısı (1. Sınıflar) | B/P | BB/BB | Yarıyıl Son Haftası
|  | Erasmus, Mevlana vd Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı (1. ve 2. Sınıflar) | B/P | Uluslar. İlişkiler Ofisi | Yarıyıl Son Haftası
|  | ÇAP/Yandal Kontenjanlarının Duyurulması | REK | ÖİDB
ARGE | AR- GE ÇALIŞMALARI | Yayın Çalışmaları (Makale, Kitap, Tebliğ) Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi | AP ve AB | BB/BA | 2023-12-15
|  | Yayın Verilerinin KKO'ne Gönderilmesi | BB/BA | KALİTE ve REK | 2023-12-31
|  | Kurum Misyon, Vizyonu, SP ve KYS Amaç ve Hedefleri Paralelinde Personel/Proje Ekipleri/Birimlerce Proje Önerilerinin Hazırlanması | Personel/Birim Proje Ekibi | BA | Proje Termini
|  | Bilgi/Destek İçin TTO'ne Gönderilmesi | Başvuran/BA | TTO, REK | Başvuru Öncesi/ Sonrası
|  | Kabul Alan Projelerin Uygulanması, Proje Raporlarının Hazırlanması | Proje Ekibi/ Araştırmacılar | Proje Koordin. | Proje Termini
|  | Kayıt ve Veri Analizi İçin Sürecin TTO'ya Bildirilmesi | Proje Koordinatörü/BA | KURUM BAYÜ Birim BA | 2023-12-15
|  | Proje ve Ar-Ge Verilerinin KALİTE'ye Gönderilmesi | TTO/BA/Ar-Ge Koor. | KALİTE ve REK | 2023-12-31
TOLUMSAL KATKI | TOPLUMA KATKI ÇALIŞMALARI | Toplumun Beklentilerinin Alınması | KİK/BAYÜ Birimleri | BA/KİK Koor. | 1930-01-01
|  | Kurum SP, Bütçe Olanakları, Bölge Öncelikleri Dikkate Alınarak Toplumsal Katkı Sağlayacak Faaliyetlerin Planlanması, | KİK/BAYÜ Birimleri | BA/KİK Koor. | 2015-02-01
|  | Uygulamaların Yapılması | Başvuran/BA | TTO, REK | 2023-12-31
|  | İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarının KALİTE'ye bildirlmesi TTO'ya Bildirilmesi | KİK/TK Koor. | BA/TTO | 2024-01-15
KISALTMALAR
| BAYÜ | Bayburt Üniversitesi/Rektörlük
| KALİTE | Kalite Koordinatörlüğü
| BAYÜ KK | Bayburt Üniversitesi Kalite Komisyonu
| ABKK | Akademik Birim Kalite Komisyonu
| AB | Akademik Birim (Fakülte, Yüksekokul)
| BB/PS | Bölüm Başkanlığı veya Program Sorumlusu
| AD/İT HAVUZU | Akran Değerlendirme/İç Tetkik Havuzu
| AD/İD/İT HEYETİ/EKİBİ | Akran Değerlendirme/İç Değerlendirme/ Tetkik Heyeti
| ÖİDB | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
| PDB | Personel Daire Başkanlığı
| BAYÜ KOM/KUR | Rektörlüğe Bağlı Komisyon/Kurullar
| BAYÜ DK | Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu
| BDK | Birim Danışma Kurulu
| EE | Eğitici Eğitmenleri
| EF | Eğitim Fakültesi
| YT | BAYÜ Yönetim Temsilcisi
| BYT | Birim Yönetim Temsilcisi
| BA | Birim Amirleri
| BKK | Birim Kalite Komisyonu
| KİK | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
| AP | Akademik Personel
| KARMER | Kariyer Merkezi
| TTO | Teknoloji Transfer Ofisi