HEDEF -1-2022-2026 SP güncelleme çalışmaları 2023 yılı Eylül ayında başlanılarak 01/01/2024 tarihi itibariylede yayınlanması planlanmaktadır.

Başlama Tarihi:						Bitiş Tarihi:

| Sıra No | İŞLEM BASAMAKLARI | SORUMLUSU | SÜRESİ / KONTROL ARALIĞI | #### KAYNAKLAR | KAYITLAR | GERÇEKLEŞMELER | KONTROL SORUMLUSU İmza-Tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üst Yöneticiden Onay Alınması | SGDB | İşlem gerçekleştiğinde | #### Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet #### Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | #### EBYS | #### Üst yöneticiden olur yazısı EBYS aracılığıyla yazılmış ve olur alınmıştır. | Daire Başkanı |
| 2 | Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması | SGDB | İşlem gerçekleştiğinde | #### Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet #### Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | #### EBYS | #### Stratejik planlama ekibi EBYS üzerinden birimlere yazı gönderilerek oluşturulmuştur. | Daire Başkanı |
| 3 | SP ekibinin toplanarak güncelleme konuları üzerinde görüş bildirmesi ve görev dağılımının yapılması | SP Komisyonu | Toplantı Gerçekleştiğinde | #### Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet #### Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | #### Toplantı tutanakları |  | Komisyon Başkanı |
| 4 | SP ekibinin ön gördüğü güncellemeler komisyonda görüşülerek SP son şeklinin verilmesi | SP Komisyonu | Toplantı Gerçekleştiğinde | #### Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet #### Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | #### Toplantı tutanakları |  | Komisyon Başkanı |
| 5 | CB Strateji ve bütçe Başkanlığına gönderilmesi | SP Komisyonu | EBYS üzerinde son halinin CB gönderilmesi | #### Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet #### Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | #### EBYS kayıtları |  | Rektör |
| 6 | SP Güncellenemiş halinin web sayfasında yayınlanması | SGDB | Web sayfasında yayaınlama işlemi | #### Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet #### Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | #### Web sayfası |  | Rektörlük Sayıştay Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı |

| HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Tarih / İmza) | ONAYLAYAN (Ad Soyad / Tarih / İmza) |
| --- | --- |